## Лист1
КБ-102
Старт | 2025-03-10
Текущая дата | 2025-03-14
Прогресс (недели) | 1
Задачи | Ответственный | Начало | Конец | Дни | Прогресс | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Концептуальный дизайн |  | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 8
Анализ ТЗ |  | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 8 | 0% | 2025-07-07: Планируемые сроки реализации
Оценка массовых характеристик |  | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 8 | 0% | 2025-07-07: Прогресс
Выбор/обоснование аэродинамической конфигурации |  | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 8 | 0% | 2025-07-07: Ключевые этапы
Выбор БРЭО |  | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 8 | 0% | 2025-07-07: Необязательные задачи
Выбор программного обеспечения |  | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 8 | 100%
Эскиз (3D модель) |  | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 8 | 0%
Промежуточный дизайн |  | 2025-03-20 | 2025-05-17 | 58
Уточнение аэрод-й конфигурации |  | 2025-03-21 | 2025-04-10 | 20 | 0%
Выбор/расчет силовой установки |  | 2025-03-21 | 2025-04-10 | 20 | 0%
Проектирование системы питания ЛА |  | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 30 | 0%
Дизайн системы видеофиксации полета |  | 2025-03-21 | 2025-05-01 | 41 | 0%
Разработка системы контроля и сброса полезной нагрузки |  | 2025-03-21 | 2025-05-17 | 57 | 0%
Проектирование системы спасения |  | 2025-03-21 | 2025-05-17 | 57 | 0%
Разработка наземного пункта управления |  | 2025-03-21 | 2025-05-10 | 50 | 0%
Проектирование динамической модели ЛА |  | 2025-04-10 | 2025-05-17 | 37 | 0%
Синтез управления |  | 2025-04-10 | 2025-05-17 | 37 | 0%
Проектирование автопилота (Simulink) |  | 2025-03-21 | 2025-06-15 | 86 | 0%
Разработка полетного контроллера |  | 2025-04-01 | 2025-06-15 | 75 | 0%
Промежуточные прочностные расчеты |  | 2025-04-10 | 2025-05-20 | 40 | 0%
Детализированная 3D модель ЛА |  | 2025-03-20 | 2025-05-17 | 58 | 0%
Производство |  | 2025-05-17 | 2025-07-17 | 61
Выбор материалов конструкции |  | 2025-05-17 | 2025-07-17 | 61 | 0%
Макетирование работы автопилота |  | 2025-05-17 | 2025-07-17 | 61 | 0%
Разработка предстартового протокола |  | 2025-06-10 | 2025-07-17 | 37 | 0%
Разработка проекта и методов испытаний |  | 2025-06-10 | 2025-07-17 | 37 | 0%
Дизайн транспортировочной коробки |  | 2025-06-01 | 2025-06-10 | 9 | 0%
Изготовление прототипа |  | 2025-05-17 | 2025-07-17 | 61 | 0%
Изготовление конкурсного образца |  | 2025-05-17 | 2025-07-17 | 61 | 0%
Натурные прочностные испытания |  | 2025-05-17 | 2025-07-17 | 61 | 0%
Испытания |  | 2025-07-20 | 2025-08-03 | 14
Испытание прототипа |  | 2025-07-15 | 2025-08-03 | 19 | 0%
Испытание конкурсного образца |  | 2025-07-15 | 2025-08-10 | 26 | 0%